## Gantt
Ticket-ID | Titel | Phase | Typ | Priorität | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Abhängigkeit | Meilenstein | Verantwortlich | Fortschritt (%)
EMRGPT-P0 | Phase 0: Vorprojekt-Abschluss | Phase 0 | Epic | Critical | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 124 |  |  | PM | 0
EMRGPT-P0-001 | Vorprojekt-Ergebnisse konsolidieren und QA | Phase 0 | Story | Critical | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 25 |  | M0.1 | PM | 0
EMRGPT-P0-002 | Qualitätsanalyse aller Konzeptdokumente | Phase 0 | Task | Major | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 11 |  | M0.1 | PM | 0
EMRGPT-P0-003 | PSP-Vollständigkeitsprüfung | Phase 0 | Task | Major | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 11 | EMRGPT-P0-002 | M0.1 | PM | 0
EMRGPT-P0-004 | Averbis/Meierhofer-Angebot einholen | Phase 0 | Story | Critical | 2026-02-23 | 2026-03-27 | 32 |  | M0.2 | PM | 0
EMRGPT-P0-005 | Anfrage an Meierhofer senden | Phase 0 | Task | Major | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 4 |  | M0.2 | PM | 0
EMRGPT-P0-006 | Variantenvergleich finalisieren | Phase 0 | Task | Critical | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 11 | EMRGPT-P0-005 | M0.2 | PM | 0
EMRGPT-P0-007 | Kostenseite Business Case fertigstellen | Phase 0 | Story | Critical | 2026-03-02 | 2026-04-17 | 46 | EMRGPT-P0-004 | M0.3 | Controlling | 0
EMRGPT-P0-008 | IT-Infrastruktur-Sizing | Phase 0 | Task | Major | 2026-03-02 | 2026-04-03 | 32 |  | M0.3 | IT-Infra | 0
EMRGPT-P0-009 | Kostengerüst mit Werten befüllen | Phase 0 | Task | Critical | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 18 | EMRGPT-P0-008 | M0.3 | Controlling | 0
EMRGPT-P0-010 | LA-Entscheidungsvorlage erstellen | Phase 0 | Story | Blocker | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 18 | EMRGPT-P0-001 | M0.4 | PM | 0
EMRGPT-P0-011 | Management-Entscheidungsvorlage aufbereiten | Phase 0 | Task | Critical | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 11 | EMRGPT-P0-001 | M0.4 | PM | 0
EMRGPT-P0-012 | LA-Präsentation durchführen | Phase 0 | Task | Critical | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 11 | EMRGPT-P0-011 | M0.4 | PM | 0
EMRGPT-P0-013 | Projektleiter installieren | Phase 0 | Story | Critical | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 39 | EMRGPT-P0-010 | M0.5 | Auftraggeber | 0
EMRGPT-P0-014 | Stellenausschreibung PL | Phase 0 | Task | Major | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 18 | EMRGPT-P0-010 | M0.5 | HR | 0
EMRGPT-P0-015 | Projektteam-Setup und Kick-off | Phase 0 | Task | Major | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 18 | EMRGPT-P0-014 | M0.5 | PL | 0
EMRGPT-P0-016 | Vorprojekt formal abschließen | Phase 0 | Story | Major | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 32 |  | M0.6 | Auftraggeber | 0
EMRGPT-P0-017 | Abnahmedokument Vorprojekt erstellen | Phase 0 | Task | Major | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 18 | EMRGPT-P0-001 | M0.6 | PM | 0
EMRGPT-P0-018 | Formale Abnahme einholen | Phase 0 | Task | Major | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 11 | EMRGPT-P0-017 | M0.6 | Auftraggeber | 0
EMRGPT-P0-019 | Fachliche Anforderungen abstimmen | Phase 0 | Task | Critical | 2026-02-23 | 2026-03-27 | 32 |  | M0.1 | Fachbereich | 0
EMRGPT-P0-020 | Formale Risikobewertung erstellen | Phase 0 | Task | Major | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 25 |  | M0.1 | PM | 0
EMRGPT-P1 | Phase 1: Infrastruktur und Archiv-Migration | Phase 1 | Epic | Blocker | 2026-05-04 | 2026-09-25 | 144 |  |  | IT | 0
EMRGPT-P1-001 | GPU-Infrastruktur beschaffen | Phase 1 | Story | Blocker | 2026-05-04 | 2026-06-26 | 53 | EMRGPT-P0-010 | M1.1 | IT-Infra | 0
EMRGPT-P1-002 | GPU-Server spezifizieren | Phase 1 | Task | Critical | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 11 | EMRGPT-P0-008 | M1.1 | IT-Infra | 0
EMRGPT-P1-003 | Beschaffungsprozess starten | Phase 1 | Task | Critical | 2026-05-11 | 2026-06-05 | 25 | EMRGPT-P1-002 | M1.1 | IT-Infra | 0
EMRGPT-P1-004 | GPU-Server installieren | Phase 1 | Task | Major | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 25 | EMRGPT-P1-003 | M1.1 | IT-Infra | 0
EMRGPT-P1-005 | Netzwerk-Segmentierung | Phase 1 | Task | Major | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 25 |  | M1.1 | IT-Netzwerk | 0
EMRGPT-P1-010 | SAP-DOK-Migration abschließen | Phase 1 | Story | Blocker | 2026-02-09 | 2026-06-26 | 137 |  | M1.2 | IT | 0
EMRGPT-P1-011 | Migration 20 Jahre SAP-Dokumente überwachen | Phase 1 | Task | Critical | 2026-02-09 | 2026-05-29 | 109 |  | M1.2 | IT | 0
EMRGPT-P1-012 | Migrationsstatus und Qualitätsstichproben | Phase 1 | Task | Major | 2026-03-16 | 2026-06-26 | 102 | EMRGPT-P1-011 | M1.2 | IT | 0
EMRGPT-P1-013 | Migration abschließen und Vollständigkeit bestätigen | Phase 1 | Task | Critical | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 11 | EMRGPT-P1-011 | M1.2 | IT | 0
EMRGPT-P1-020 | OCR-Pilottest durchführen | Phase 1 | Story | Critical | 2026-05-04 | 2026-07-24 | 81 |  | M1.3 | IT | 0
EMRGPT-P1-021 | OCR-Testkorpus definieren | Phase 1 | Task | Major | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 11 |  | M1.3 | IT | 0
EMRGPT-P1-022 | OCR-Verarbeitung durchführen | Phase 1 | Task | Major | 2026-05-18 | 2026-06-26 | 39 | EMRGPT-P1-021 | M1.3 | IT | 0
EMRGPT-P1-023 | OCR-Qualitätsbericht erstellen | Phase 1 | Task | Major | 2026-06-29 | 2026-07-24 | 25 | EMRGPT-P1-022 | M1.3 | IT | 0
EMRGPT-P1-030 | FHIR-Schnittstelle validieren (Go/No-Go) | Phase 1 | Story | Blocker | 2026-06-01 | 2026-07-24 | 53 |  | M1.4 | IT-Arch | 0
EMRGPT-P1-031 | FHIR-Testumgebung aufsetzen | Phase 1 | Task | Critical | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 11 |  | M1.4 | IT-Arch | 0
EMRGPT-P1-032 | FHIR Performance-Test | Phase 1 | Task | Critical | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 25 | EMRGPT-P1-031 | M1.4 | IT-Arch | 0
EMRGPT-P1-033 | FHIR Scope-Validierung | Phase 1 | Task | Major | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 11 | EMRGPT-P1-031 | M1.4 | IT-Arch | 0
EMRGPT-P1-034 | Go/No-Go-Entscheidung FHIR | Phase 1 | Task | Blocker | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 11 | EMRGPT-P1-032 | M1.4 | IT-Arch | 0
EMRGPT-P1-040 | M-KIS-Berechtigungskonzept | Phase 1 | Story | Critical | 2026-06-01 | 2026-08-28 | 88 |  | M1.5 | Security | 0
EMRGPT-P1-041 | SAP-Berechtigungen auf M-KIS mappen | Phase 1 | Task | Critical | 2026-06-01 | 2026-07-10 | 39 |  | M1.5 | Security | 0
EMRGPT-P1-042 | Sonderberechtigungen PSY/KJP | Phase 1 | Task | Major | 2026-06-29 | 2026-07-24 | 25 | EMRGPT-P1-041 | M1.5 | Security | 0
EMRGPT-P1-043 | Abstimmung mit Meierhofer | Phase 1 | Task | Major | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 25 | EMRGPT-P1-041 | M1.5 | Robert W. | 0
EMRGPT-P1-044 | Break-the-Glass-Prozess definieren | Phase 1 | Task | Major | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 32 | EMRGPT-P1-041 | M1.5 | Security | 0
EMRGPT-P1-050 | Basisplattform bereitstellen | Phase 1 | Story | Critical | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 88 | EMRGPT-P1-001 | M1.6 | IT-Infra | 0
EMRGPT-P1-051 | Vektor-Datenbank installieren | Phase 1 | Task | Critical | 2026-06-29 | 2026-07-24 | 25 | EMRGPT-P1-004 | M1.6 | IT-Infra | 0
EMRGPT-P1-052 | Graph-Datenbank installieren (Neo4j) | Phase 1 | Task | Critical | 2026-06-29 | 2026-07-24 | 25 | EMRGPT-P1-004 | M1.6 | IT-Infra | 0
EMRGPT-P1-053 | LLM-Instanz deployen und validieren | Phase 1 | Task | Critical | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 32 | EMRGPT-P1-004 | M1.6 | IT-Arch | 0
EMRGPT-P1-054 | Monitoring-Stack aufsetzen | Phase 1 | Task | Major | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 32 | EMRGPT-P1-004 | M1.6 | IT-Infra | 0
EMRGPT-P1-055 | Backup und Recovery implementieren | Phase 1 | Task | Major | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 25 | EMRGPT-P1-051 | M1.6 | IT-Infra | 0
EMRGPT-P2 | Phase 2: EMRGPT MVP | Phase 2 | Epic | Blocker | 2026-07-13 | 2026-12-25 | 165 |  |  | Backend | 0
EMRGPT-P2-001 | Dokumenten-RAG Prototyp | Phase 2 | Story | Blocker | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 46 | EMRGPT-P1-020 | M2.1 | Backend | 0
EMRGPT-P2-002 | Embedding-Pipeline implementieren | Phase 2 | Task | Critical | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 11 |  | M2.1 | Backend | 0
EMRGPT-P2-003 | Vektor-Suche implementieren | Phase 2 | Task | Critical | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 11 | EMRGPT-P2-002 | M2.1 | Backend | 0
EMRGPT-P2-004 | FHIR-Connector implementieren | Phase 2 | Task | Critical | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 25 | EMRGPT-P1-030 | M2.1 | Backend | 0
EMRGPT-P2-005 | Pilotstichprobe indexieren und evaluieren | Phase 2 | Task | Critical | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 18 | EMRGPT-P2-003 | M2.1 | Backend | 0
EMRGPT-P2-006 | Dedup-Logik implementieren | Phase 2 | Task | Major | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 25 | EMRGPT-P2-002 | M2.1 | Backend | 0
EMRGPT-P2-010 | Berechtigungs-Integration M-KIS | Phase 2 | Story | Blocker | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 60 | EMRGPT-P1-040 | M2.2 | Security | 0
EMRGPT-P2-011 | Gatekeeper-Service implementieren | Phase 2 | Task | Critical | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 32 |  | M2.2 | Backend | 0
EMRGPT-P2-012 | M-KIS Session/Token-Integration | Phase 2 | Task | Critical | 2026-08-10 | 2026-09-11 | 32 | EMRGPT-P2-011 | M2.2 | Backend | 0
EMRGPT-P2-013 | Berechtigungs-Integrationstests | Phase 2 | Task | Critical | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 11 | EMRGPT-P2-012 | M2.2 | QA | 0
EMRGPT-P2-020 | Audit-Trail und Logging | Phase 2 | Story | Critical | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 60 |  | M2.3 | Backend | 0
EMRGPT-P2-021 | Revisionssicheres Logging implementieren | Phase 2 | Task | Critical | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 32 |  | M2.3 | Backend | 0
EMRGPT-P2-022 | Logging-Dashboard einrichten | Phase 2 | Task | Major | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 11 | EMRGPT-P2-021 | M2.3 | IT-Infra | 0
EMRGPT-P2-023 | Compliance-Review Logging | Phase 2 | Task | Major | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 11 | EMRGPT-P2-021 | M2.3 | ISB | 0
EMRGPT-P2-030 | Frontend MVP entwickeln | Phase 2 | Story | Critical | 2026-07-27 | 2026-10-02 | 67 |  | M2.4 | Frontend | 0
EMRGPT-P2-031 | Chat-Interface implementieren | Phase 2 | Task | Critical | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 32 |  | M2.4 | Frontend | 0
EMRGPT-P2-032 | Quellenangaben-Panel einbauen | Phase 2 | Task | Critical | 2026-08-17 | 2026-09-11 | 25 | EMRGPT-P2-031 | M2.4 | Frontend | 0
EMRGPT-P2-033 | Sicherheits-/Transparenzelemente | Phase 2 | Task | Major | 2026-08-31 | 2026-09-18 | 18 | EMRGPT-P2-031 | M2.4 | Frontend | 0
EMRGPT-P2-034 | M-KIS-Integration Frontend | Phase 2 | Task | Critical | 2026-09-07 | 2026-10-02 | 25 | EMRGPT-P2-012 | M2.4 | Frontend | 0
EMRGPT-P2-040 | Prompt-Pipeline implementieren | Phase 2 | Story | Critical | 2026-08-10 | 2026-10-02 | 53 | EMRGPT-P2-001 | M2.4 | Backend | 0
EMRGPT-P2-041 | Domain-aware Orchestration | Phase 2 | Task | Critical | 2026-08-10 | 2026-09-04 | 25 |  | M2.4 | Backend | 0
EMRGPT-P2-042 | Medizinische Prompt-Pipeline | Phase 2 | Task | Critical | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 25 | EMRGPT-P2-041 | M2.4 | Backend | 0
EMRGPT-P2-043 | Halluzinations-Erkennung | Phase 2 | Task | Major | 2026-09-07 | 2026-10-02 | 25 | EMRGPT-P2-042 | M2.4 | Backend | 0
EMRGPT-P2-050 | MVP Go-Live Pilotstation | Phase 2 | Story | Blocker | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 25 |  | M2.4 | PL | 0
EMRGPT-P2-051 | End-to-End-Test Pilotstation | Phase 2 | Task | Blocker | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 4 |  | M2.4 | QA | 0
EMRGPT-P2-052 | Security-Audit vor Go-Live | Phase 2 | Task | Critical | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 4 | EMRGPT-P2-051 | M2.4 | ISB | 0
EMRGPT-P2-053 | DSB-Freigabe einholen | Phase 2 | Task | Critical | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 4 | EMRGPT-P2-052 | M2.4 | DSB | 0
EMRGPT-P2-054 | Schulung Pilotstation | Phase 2 | Task | Major | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 4 |  | M2.4 | Fachbereich | 0
EMRGPT-P2-055 | Go-Live Pilotstation | Phase 2 | Task | Blocker | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | EMRGPT-P2-053 | M2.4 | PL | 0
EMRGPT-P2-060 | Pilotfeedback auswerten | Phase 2 | Story | Critical | 2026-10-26 | 2026-11-27 | 32 | EMRGPT-P2-050 | M2.5 | PM | 0
EMRGPT-P2-061 | Feedback-Sammlung (2 Wochen) | Phase 2 | Task | Major | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 18 |  | M2.5 | Fachbereich | 0
EMRGPT-P2-062 | Feedback auswerten und Plan erstellen | Phase 2 | Task | Major | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 11 | EMRGPT-P2-061 | M2.5 | PM | 0
EMRGPT-P2-063 | Kritische Verbesserungen umsetzen | Phase 2 | Task | Major | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 11 | EMRGPT-P2-062 | M2.6 | Backend | 0
EMRGPT-P2-070 | MVP auf 3 weitere Stationen | Phase 2 | Story | Major | 2026-12-01 | 2026-12-25 | 24 | EMRGPT-P2-060 | M2.6 | PL | 0
EMRGPT-P2-071 | Rollout-Planung | Phase 2 | Task | Major | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 3 | EMRGPT-P2-062 | M2.6 | PL | 0
EMRGPT-P2-072 | Schulung und Go-Live 3 Stationen | Phase 2 | Task | Major | 2026-12-08 | 2026-12-25 | 17 | EMRGPT-P2-071 | M2.6 | Fachbereich | 0
EMRGPT-P3 | Phase 3: Vollausbau | Phase 3 | Epic | Critical | 2027-01-04 | 2027-06-25 | 172 |  |  | PL | 0
EMRGPT-P3-001 | GraphRAG-Integration | Phase 3 | Story | Critical | 2027-01-04 | 2027-01-30 | 26 |  | M3.1 | Backend | 0
EMRGPT-P3-002 | DWH-Extraktor implementieren | Phase 3 | Task | Critical | 2027-01-04 | 2027-01-16 | 12 |  | M3.1 | Backend | 0
EMRGPT-P3-003 | FHIR→Neo4j Transformation | Phase 3 | Task | Critical | 2027-01-12 | 2027-01-23 | 11 | EMRGPT-P3-002 | M3.1 | Backend | 0
EMRGPT-P3-004 | GraphRAG in Orchestrierung integrieren | Phase 3 | Task | Critical | 2027-01-19 | 2027-01-30 | 11 | EMRGPT-P3-003 | M3.1 | Backend | 0
EMRGPT-P3-010 | Leitlinien-RAG integrieren | Phase 3 | Story | Major | 2027-01-26 | 2027-02-20 | 25 |  | M3.2 | Backend | 0
EMRGPT-P3-011 | Leitlinien-Korpus aufbauen | Phase 3 | Task | Major | 2027-01-26 | 2027-02-06 | 11 |  | M3.2 | Backend | 0
EMRGPT-P3-012 | Leitlinien-Retrieval integrieren | Phase 3 | Task | Major | 2027-02-08 | 2027-02-20 | 12 | EMRGPT-P3-011 | M3.2 | Backend | 0
EMRGPT-P3-013 | Europe PMC-Anbindung | Phase 3 | Story | Major | 2027-02-08 | 2027-03-05 | 25 | EMRGPT-P3-010 | M3.2a | Backend | 0
EMRGPT-P3-014 | Europe PMC API-Integration | Phase 3 | Task | Major | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 6 |  | M3.2a | Backend | 0
EMRGPT-P3-015 | Evidence-Matching-Algorithmus | Phase 3 | Task | Major | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 18 | EMRGPT-P3-014 | M3.2a | Backend | 0
EMRGPT-P3-020 | OCR-Vollverarbeitung | Phase 3 | Story | Critical | 2027-01-04 | 2027-03-26 | 81 |  | M3.3 | IT | 0
EMRGPT-P3-021 | OCR-Batch 21 Mio. Dokumente | Phase 3 | Task | Critical | 2027-01-04 | 2027-01-30 | 26 |  | M3.3 | IT | 0
EMRGPT-P3-022 | OCR-Qualitäts-Monitoring | Phase 3 | Task | Major | 2027-01-26 | 2027-03-26 | 59 | EMRGPT-P3-021 | M3.3 | IT | 0
EMRGPT-P3-023 | SNOMED-Autotagging-Pipeline | Phase 3 | Story | Major | 2027-02-22 | 2027-03-26 | 32 | EMRGPT-P3-020 | M3.3a | Backend | 0
EMRGPT-P3-024 | NER-Modell konfigurieren | Phase 3 | Task | Major | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 11 |  | M3.3a | Backend | 0
EMRGPT-P3-025 | Snowstorm On-Premise bereitstellen | Phase 3 | Task | Major | 2027-02-22 | 2027-03-26 | 32 |  | M3.3b | IT-Infra | 0
EMRGPT-P3-026 | NER→Snowstorm Pipeline | Phase 3 | Task | Major | 2027-03-08 | 2027-03-26 | 18 | EMRGPT-P3-024 | M3.3a | Backend | 0
EMRGPT-P3-030 | Labor-FHIR-Connector | Phase 3 | Story | Major | 2027-03-01 | 2027-04-23 | 53 |  | M3.4 | IT | 0
EMRGPT-P3-031 | FHIR-Mapping Labordaten | Phase 3 | Task | Major | 2027-03-01 | 2027-03-26 | 25 |  | M3.4 | Backend | 0
EMRGPT-P3-032 | Labordaten in GraphRAG | Phase 3 | Task | Major | 2027-03-29 | 2027-04-23 | 25 | EMRGPT-P3-031 | M3.4 | Backend | 0
EMRGPT-P3-040 | Klinikweiter Rollout | Phase 3 | Story | Blocker | 2027-04-26 | 2027-05-28 | 32 | EMRGPT-P3-001 | M3.5 | PL | 0
EMRGPT-P3-041 | Rollout-Plan erstellen | Phase 3 | Task | Critical | 2027-04-26 | 2027-05-01 | 5 |  | M3.5 | PL | 0
EMRGPT-P3-042 | Champions-Netzwerk aktivieren | Phase 3 | Task | Major | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 11 | EMRGPT-P3-041 | M3.5 | Fachbereich | 0
EMRGPT-P3-043 | Schulungsprogramm klinikweit | Phase 3 | Task | Major | 2027-05-03 | 2027-05-28 | 25 | EMRGPT-P3-042 | M3.5 | Fachbereich | 0
EMRGPT-P3-044 | Evidence-Panel aktivieren | Phase 3 | Task | Major | 2027-04-26 | 2027-05-14 | 18 |  | M3.5 | Frontend | 0
EMRGPT-P3-045 | Go-Live klinikweit + Hypercare | Phase 3 | Task | Blocker | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 1 | EMRGPT-P3-041 | M3.5 | PL | 0
EMRGPT-P3-050 | Projektabschluss | Phase 3 | Story | Major | 2027-05-28 | 2027-06-25 | 28 |  | M3.6 | PL | 0
EMRGPT-P3-051 | Betriebshandbuch finalisieren | Phase 3 | Task | Major | 2027-05-28 | 2027-06-11 | 14 |  | M3.6 | IT-Arch | 0
EMRGPT-P3-052 | SLA-Vereinbarung abschließen | Phase 3 | Task | Major | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 11 | EMRGPT-P3-051 | M3.6 | PL | 0
EMRGPT-P3-053 | Lessons Learned und Abschlussbericht | Phase 3 | Task | Major | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 11 |  | M3.6 | PL | 0
EMRGPT-P3-054 | Formaler Projektabschluss | Phase 3 | Task | Major | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 1 | EMRGPT-P3-053 | M3.6 | Auftraggeber | 0
MEILENSTEINE
M0.1 | Vorprojekt-Ergebnisse konsolidiert | Phase 0 | Meilenstein | Critical | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 |  |  | PM
M0.2 | Variantenvergleich finalisiert | Phase 0 | Meilenstein | Critical | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 |  |  | PM
M0.3 | Kostenseite Business Case fertig | Phase 0 | Meilenstein | Critical | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 |  |  | Controlling
M0.4 | LA-Entscheidung (Go/No-Go) | Phase 0 | Meilenstein | Blocker | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 |  |  | PM
M0.5 | Projektleiter installiert | Phase 0 | Meilenstein | Critical | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 |  |  | Auftraggeber
M0.6 | Vorprojekt formal abgenommen | Phase 0 | Meilenstein | Major | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  |  | Auftraggeber
M1.1 | GPU-Infrastruktur bereit | Phase 1 | Meilenstein | Blocker | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  |  | IT-Infra
M1.2 | SAP-DOK-Migration abgeschlossen | Phase 1 | Meilenstein | Blocker | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  |  | IT
M1.3 | OCR-Pilottest abgeschlossen | Phase 1 | Meilenstein | Critical | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0 |  |  | IT
M1.4 | FHIR-Schnittstelle validiert (Go/No-Go) | Phase 1 | Meilenstein | Blocker | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0 |  |  | IT-Arch
M1.5 | M-KIS-Berechtigungskonzept fertig | Phase 1 | Meilenstein | Critical | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0 |  |  | Security
M1.6 | Basisinfrastruktur produktionsreif | Phase 1 | Meilenstein | Critical | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0 |  |  | IT-Infra
M2.1 | Dokumenten-RAG Prototyp | Phase 2 | Meilenstein | Blocker | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0 |  |  | Backend
M2.2 | Berechtigungs-Integration validiert | Phase 2 | Meilenstein | Blocker | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0 |  |  | Security
M2.3 | Audit-Trail implementiert | Phase 2 | Meilenstein | Critical | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0 |  |  | Backend
M2.4 | MVP Go-Live Pilotstation (SAP OFF) | Phase 2 | Meilenstein | Blocker | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0 |  |  | PL
M2.5 | Pilotfeedback ausgewertet | Phase 2 | Meilenstein | Critical | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 0 |  |  | PM
M2.6 | MVP auf 3 Stationen ausgerollt | Phase 2 | Meilenstein | Major | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 0 |  |  | PL
M3.1 | GraphRAG-Integration | Phase 3 | Meilenstein | Critical | 2027-01-30 | 2027-01-30 | 0 |  |  | Backend
M3.2 | Leitlinien-RAG integriert | Phase 3 | Meilenstein | Major | 2027-02-20 | 2027-02-20 | 0 |  |  | Backend
M3.2a | Europe PMC produktiv | Phase 3 | Meilenstein | Major | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 0 |  |  | Backend
M3.3 | OCR-Vollverarbeitung abgeschlossen | Phase 3 | Meilenstein | Critical | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 0 |  |  | IT
M3.3a | SNOMED-Autotagging produktiv | Phase 3 | Meilenstein | Major | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 0 |  |  | Backend
M3.3b | Snowstorm On-Premise bereit | Phase 3 | Meilenstein | Major | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 0 |  |  | IT-Infra
M3.4 | Labor-FHIR-Connector produktiv | Phase 3 | Meilenstein | Major | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 |  |  | IT
M3.5 | Klinikweiter Rollout (Go/No-Go) | Phase 3 | Meilenstein | Blocker | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 0 |  |  | PL
M3.6 | Projektabschluss | Phase 3 | Meilenstein | Major | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 0 |  |  | PL